PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PARANÁ

VOLUME IX

PROJETO ORÇAMENTÁRIO

MAIO/2019

Sumário

1	OBJETIVO	3

2	PARÂMETROS PROJETUAIS	3

2.1	REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	3

2.2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)	5

2.3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	6

ANEXO I – MEMORIAL DE CÁLCULO REDE COLETORA DE ESGOTO	8

ANEXO II – MEMORIAL DE CÁLCULO EEE	30

ANEXO III – MEMORIAL DE CÁLCULO ETE	34

ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	39

ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	131

ANEXO VI – PROPOSTAS FORNECEDORES	134

# OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar dados quantitativos e orçamentários do sistema de esgotamento sanitário proposto para o município de São José das Palmeiras/PR.

O município em questão não possui nenhum sistema público de coleta e tratamento de esgoto. Sendo assim, o projeto prevê a implantação de rede coletora, coletores, interceptor, emissário, estação elevatória de esgoto e estação de tratamento de esgoto.

O orçamento para a materialização da rede Coletora, EEE e ETE se encontra no presente memorial.

# PARÂMETROS PROJETUAIS

## REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)

Para o orçamento da rede coletora foram utilizados os dados gerados pelo software SANCAD, da SANEGRAPH. O mesmo foi elaborado seguindo o modelo da SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná) com auxílio do MOS_4 (Manual de Obras de Saneamento). Os parâmetros utilizados para a realização do projeto foram:

- As placas de sinalização estão na proporção de 1:4, sendo 1 de 2x1 para 4 de 1x1. A placa de 1x1 avisa sobre a obra e a de 2x1 é utilizada no início e final do trecho;

- A sinalização de segurança corresponde a 25% da extensão da rede, porém esta não se faz necessária em áreas não urbanizadas;

- As escavações adotadas foram a manual e mecânica. A manual é realizada em local de difícil escavação mecânica, e estima-se que corresponda à 1/3 do total de escavação de cada trecho e considera uma profundidade máxima de 2 metros. A escavação mecânica, por sua vez, compreende as faixas de 0 a 2 metros e de 2 a 4 metros;

- Em até 0,30 metros, são realizados o reaterro e a compactação de forma manual. Qualquer profundidade acima disso, ambos os processos são realizados apenas mecanicamente;

- Foi adotado escoramento para valas de profundidade média superior a 1,25 m, conforme estabelece a portaria nº. 3214 do Ministério do Trabalho, de 08/06/1978, regulamentada pela NR 18 e pela portaria nº 17, de 07/07/83;

- O escoramento é feito de duas maneiras, sendo: 95% é pontaletado e 5% é descontínuo. Além disso, esse processo tem um aproveitamento de até 5 vezes;

- Foi determinado, por meio do Google Earth e do Google Street View, os percentuais específicos de cada tipo de pavimentação das calçadas existentes em toda a cidade para o quantitativo de retirada e recomposição do pavimento. Os percentuais específicos encontrados são apresentados a seguir.

  - Sextavado: 11,46%;

  - Paver: 2,22%;

  - Grama: 68,43%;

  - Concreto Desempenado: 17,89%.

- Foi previsto esgotamento em trechos baixos da RCE, próximos a talvegues e Coletores Tronco e/ou trechos com profundidades mais elevadas. A bomba tem capacidade de esgotamento de até 20.000 l/h.

- O transporte da carga de solo (material excedente) é feito em 3 Km.

- As ligações prediais são feitas em valas com as seguintes dimensões: 1,5 metros na horizontal, 1 metro na vertical e 0,5 metros de largura;

- A ligação predial considerou a quantidade de ligações existentes (início de projeto). Elas são feitas em tubo de PVC JEI DN 100, sendo utilizados 2,5 metros para cada ligação;

## ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)

Para o orçamento da estação elevatória de esgoto, foram utilizados os dados obtidos pelo levantamento de serviços e materiais. O orçamento também foi elaborado seguindo o modelo da SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná). Os parâmetros utilizados foram:

- As escavações, assim como na RCE, também foram adotadas como sendo manual e mecânica. A escavação manual foi considerada em trechos com profundidades na faixa de 0 a 2 metros. Já a escavação mecânica em trechos com 0 a 4 metros de profundidade. Foi previsto escavação manual somente em detalhes, caixas e valas;

- Em até 0,30 metros, são realizados o reaterro e a compactação de forma manual. Para profundidades superiores a 0,30 metros, ambos os processos são realizados mecanicamente;

- Foi previsto esgotamento na execução das unidades da EEE com bomba de 20.000 l/h. A quantidade de horas de utilização da bomba foi levantada a partir de relatório anual disponibilizado pela Águas Paraná com o total mensal de precipitação (mm), a área de abrangência e o tempo de execução. Como para o município de São José das Palmeiras não haviam registros de precipitação de chuva, foi utilizado o relatório anual de Diamante d’Oeste, município vizinho.

- O deslocamento da equipe topográfica para locação da obra foi considerado da cidade de Cascavel/PR até São José das Palmeiras/PR.

- O transporte da carga de solo (material excedente) é feito em 3 Km.

- Foi prevista impermeabilização com manta asfáltica nas estruturas em concreto.

- O quantitativo e o orçamento detalhado das instalações elétricas serão apresentados juntamente com o projeto executivo, sendo apresentado nas planilhas a seguir apenas o resumo.

## ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

Para o orçamento da estação de tratamento de esgoto, foram utilizados os dados obtidos pelo levantamento de serviços e materiais. O orçamento foi elaborado seguindo o modelo da SANEPAR. Os parâmetros utilizados foram:

- A escavação adotada foi mecânica até 2 m e mecânica entre 2 e 4 m;

- A escavação manual será utilizada para detalhes e escavações de menor tamanho;

- Nas lagoas, será removido e descartado através do bota-fora 50 cm da camada superficial do solo;

- O reaterro e a compactação são realizados de forma manual somente nos detalhes, valas e caixas. Sendo o restante de forma mecânica;

- O escoramento foi adotado somente em valas, PV’s e caixas com profundidades superiores a 1,25 m, tem reaproveitamento de 5 vezes e foi adotada como sendo 95% de escoramento pontaletado e 5% de escoramento descontínuo;

- A carga de solo é o material excedente e o transporte é feito em 3 km;

- Foi utilizado emulsão asfáltica para a impermeabilização do concreto nas caixas de entrada/saída das lagoas;

- A impermeabilização das lagoas será realizada com a utilização de geomembrana em PEAD;

- Caixas de passagem são em alvenaria, com fundo e tampa de concreto, enquanto que as demais caixas são em concreto armado;

- No item 90877* (Estaca escada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira) já está incluso o volume de concreto a ser utilizado;

- Para o serviço de instalação da cortina defletora foi utilizado o valor da cortina em alumínio devido ao esforço exercido ser similar para a instalação da cortina defletora em PRFV.

- O serviço de instalação da comporta em chapa PP foi substituída pela comporta em fibra de vidro, devido ao esforço exercido pela instalação serem similares;

- A estrada de acesso à ETE será executada somente com revestimento primário, sem pavimento especial. O serviço está constando junto com a urbanização da área da ETE.

- O quantitativo e o orçamento detalhado das instalações elétricas estão apresentados junto com o projeto executivo, sendo apresentado neste documento apenas o resumo.

### ANEXO I – MEMORIAL DE CÁLCULO REDE COLETORA DE ESGOTO

### ANEXO II – MEMORIAL DE CÁLCULO EEE

### ANEXO III – MEMORIAL DE CÁLCULO ETE

### ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

### ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### ANEXO VI – PROPOSTAS FORNECEDORES